## Plan-Audit-V03-Complet (2)
Résultats d'Audit
|  | Direction/ Département |  | Mission d’Audit | Prévision/ Priorité | Date-Prévisionelle Passage En Production (PA) | Date-Prévisionelle Passage En Audit (PA) | Date de Réception | Date Début-Fin Audit | Date VISA DSSD | Date Passage on Production | Décision DSSD |  | Etat | Trimestre 01 (T01) | Trimestre 02 (T02) | Trimestre 03 (T03) | Trimestre 04 (T04) | Total des vulnérabilités | Critique | Elevé | Moyenne | Faible | Note | Collecte d'information | La mauvaise configuration | La gestion des identités | La gestion de l'authentification | La gestion des autorisations | La gestion des sessions | La gestion des entrées | La gestion des erreurs | Les attaques sur la cryptographie | Test du côté client | Bugs | La logique métier |  | Autres | La procédure | La codification | La codification | La signification
| 1 |  | P-03 | Audit Périodique Complet des Template | PA | [6 empty] | P-01 ¦ Q4 |  | Non reçu | [24 empty] | La procédure d’Audit d’une nouvelle application ou mise à niveau majeur | P-01 | A | L'audit n'a pas était plannifié
| 2 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2018-04-03 | 09/04/2018 26/04/2018 | 19/06/2018 Avec réserve |  | P-01 ¦ Q2 | Visa Réservé: | Cloturé | [24 empty] | La procédure d’Audit d’urgence | P-08 | P | L'audit est plannifié
* | 3 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2018-04-23 | 22/07/2018 au 02/08/2018 | 2018-08-01 |  | P-01 ¦ Q2 |  | Audit Cloturé | [24 empty] | La procédure d’Audit périodique complet des Template du Data Center | P-03 | AP | A l'arrivé l'audit n'a pas était planifié (dans le trimestre précedent) , nous l'avons planifié pour le trimester en cours
* | 4 |  | P-08 |  | NP |  |  | 2018-04-23 | 22/07/2018 au 02/08/2018 | 2018-08-01 |  | P-01 ¦ Q2 |  | Cloturé | [24 empty] | La procédure d’Audit périodique complet des Template du Data Center | P-03 | AP | A l'arrivé l'audit n'a pas était planifié (dans le trimestre précedent) , nous l'avons planifié pour le trimester en cours
| 5 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2018-08-05 | 05/08/2018 au 08/08/2018 | 2018-08-27 |  | P-01 ¦ Q3 |  | Cloturé | [24 empty] | La procédure d’Audit périodique complet des Template du Data Center | P-03 | AP | A l'arrivé l'audit n'a pas était planifié (dans le trimestre précedent) , nous l'avons planifié pour le trimester en cours
| 6 |  | P-01 |  | NP |  |  |  |  | 2018-05-13 |  | P-01 ¦ Q2 |  | Cloturé
| 7 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2017-09-21 | 11/02/2018 - 25/02/2018 | 2018-04-18 |  | P-01 ¦ Q2 | Visa Réservé: OTG-AUTHN-03 | Cloturé | [24 empty] | La procédure d’Audit périodique de vulnérabilité des Template du Datacenter | P-04
| 8 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2017-10-09 | 19/10/2017 22/11/2017 |  |  | P-01 ¦ Q1 |  | Audit Cloturé | [24 empty] | La procédure d’audit périodique de l’environnement d’hébergement de la production | P-05
| 9 |  | P-01 |  | PA | 2018-11-02 | 2018-10-01 | 2018-06-11 | 24/06/2018 au 2/7/2018 |  |  | P-01 ¦ Q3 |  | Attendre la bon version | [24 empty] | La procédure d’audit périodique applicative des application/site Web | P-06
| 10 |  | P-01 |  | PA | 2018-09-01 | 2018-06-01 |  |  |  |  | P-01 ¦ Q3 |  | Non reçu | [24 empty] | La procédure de Mise à jour des Benchmarks | P-07
| 11 |  | P-01 |  | PA | 2018-09-01 | 2018-06-01 |  |  |  |  | P-01 ¦ Q3 Annulé Par M.SENNAD 18/06/2018 à 08:10 |  | Annulé | [24 empty] | La procédure d’Audit de l’environnement d’hébergement | P-02
| 12 |  | P-02 |  | PA | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 2018-06-11 | 11/06/2018 au 01/08/2018 | 2018-08-01 |  | Seulement Audit de la partie Env Hébergement |  | Cloturé
| 13 |  |  |  | PA | 2018-03-01 | EN COURS | 2018-01-30 |  |  |  | Annulée: Non audité, car elle va etre déployer chez le client. |  | Cloturé
| 14 |  | P-01 |  | PA | [6 empty] | P-01 ¦ Q3 |  | Non reçu
| 15 |  | P-01 |  | PA | [6 empty] | P-01 ¦ Q3 |  | Non reçu
| 16 |  | P-01 |  | NP |  |  | 26/12/2017 | 13/03/2018 04/04/2018 |  |  | P-01 ¦ Q1 |  | Audit Cloturé
| 17 |  | P-01 |  | NP | 2018-01-01 | EN COURS | 2017-12-17 | 21/01/2018 08/02/2018 | 2018-05-14 |  | P-01 ¦ Q1 | Visa Réservé: OTG-BUSLOGIC-008 | Cloturé
| 18 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2017-10-11 | 21/01/2018 08/02/2018 | 2018-04-18 |  | P-01 ¦ Q1 | Visa Réservé: OTG-AUTHN-03 | Cloturé
| 19 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2017-12-03 | 14/12/2017 17/01/2018 | 2018-04-18 |  | P-01 ¦ Q1 | Visa Réservé: OTG-AUTHN-03 | Cloturé
| 20 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2017-12-12 | 21/01/2018 05/02/2018 |  |  | P-01 ¦ Q1 |  | Audit Cloturé
| 21 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2017-12-12 | 14/02/2018 05/03/2018 |  |  | P-01 ¦ Q1 |  | Audit Cloturé
| 22 |  | P-01 |  | PA | 2019-01-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | P-01 ¦ Q3 |  | Non reçu
| 23 |  | P-01 |  | PA | 2019-01-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | P-01 ¦ Q3 |  | Non reçu
| 24 |  | P-01 |  | PA | 2018-06-01 | 2018-05-01 |  |  |  |  | P-01 ¦ Q3 |  | Non reçu
| 25 |  | P-01 |  | PA | 2018-06-01 | 2018-05-01 |  |  |  |  | P-01 ¦ Q3 |  | Non reçu
| 26 |  | P-01 |  | PA | 2018-06-01 | 2018-05-01 |  |  |  |  | P-01 ¦ Q3 |  | Non reçu
| 27 |  | P-01 |  | PA | 2018-09-01 | 2018-07-01 | 2018-08-05 | 5/8/2018 au 15/08/2018 |  |  | P-01 ¦ Q3 |  | Audit Cloturé
| 28 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2017-10-18 | 19/11/2017 03/12/2017 | 2018-04-01 |  | P-01 ¦ Q1 |  | Cloturé
| 29 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2017-10-09 | 12/11/2017 22/11/2017 | 2018-01-04 |  | P-01 ¦ Q1 |  | Cloturé
| 30 |  | P-01 |  | NP |  |  |  | 26/06/201 |  |  |  |  | Cloturé
| 31 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2017-09-25 | F:10/12/2017 |  |  | P-01 ¦ Q1 |  | Audit Cloturé
| 32 |  | P-02 |  | PA | 01 /04/2018 | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-18 |  | P-01 ¦ Q2 |  | Audit Cloturé
| 33 |  | P-02 |  | PA | 01/05/2018 |  | 2018-04-10 | 2018-04-15 | 2018-04-29 |  | P-01 ¦ Q2 |  | Cloturé
| 34 |  | P-02 |  | PA | 20/03/2018 |  | 2018-04-03 | 2018-04-04 |  |  | P-01 ¦ Q2 |  | Cloturé
| 35 |  | P-02 |  | PA | 2018-05-01 | / | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  | P-01 ¦ Q2 |  | Cloturé
| 36 |  | P-02 |  | PA | 01/06/2018 | / |  |  |  |  | P-01 ¦ Q2 |  | Cloturé
| 37 |  | P-02 |  | PA | 01/05/2018 |  | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 2018-06-11 |  | P-01 ¦ Q2 |  | Cloturé
| 38 |  | P-02 |  | NP | 01/05/2018 |  | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 2018-08-02 |  | P-01 ¦ Q2 |  | Cloturé
| 39 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2018-02-22 | 13/05/2018 20/05/2018 | 2018-06-14 |  | P-01 ¦ Q2 |  | Cloturé
| 40 |  | P-01 |  | PA | ~ Aout /2018 |  | 2018-07-19 | 05/08/2018 au 13/08/2018 |  |  | P-01 ¦ Q3 |  | Audit Cloturé
| 41 |  | P-01 |  | PA | ~ Aout /2018 | [5 empty] | P-01 ¦ Q3 |  | Non reçu
| 42 |  | P-01 |  | PA | 2018-05-01 | ~/04/2018 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 03/07/2018 |  | P-01 ¦ Q3 |  | Cloturé
| 43 |  | P-01 |  | PA |  |  | 23/7/2018 | 23/7/2018 | 2018-07-24 |  | P-01 ¦ Q3 |  | Cloturé
| 44 |  | P-01 |  | PA | 2018-05-01 | ~/04/2018 | 26/8/2018 |  |  |  | P-01 ¦ Q3 |  | En cours
| 45 |  | P-01 |  | PA | ~07/2018 | ~ 10/06/2018 | 2017-12-31 |  |  |  | P-01 ¦ Q3 |  | Non reçu
| 46 |  | P-01 |  | PA | 2018-05-01 | ~/04/2018 | 2018-03-27 | 05/04/2018 08/04/2018 |  |  | P-01 ¦ Q2 |  | Audit Cloturé
| 47 |  | P-01 |  | PA | 05 /07/2018 | 2018-06-15 | 2018-06-13 | 17/06/2018 21/06/2018 | 2018-06-21 | 2018-06-24 | P-01 ¦ Q3 |  | Cloturé
| 48 |  | P-01 |  | PA | 2018-11-15 | 15/12/2018 |  |  |  |  | P-01 ¦ Q4 |  | Non reçu
| 49 |  | P-01 |  | PA | 2018-03-31 | 2017-12-01 | 02/05/208 | 29/04/2018 10/05/2018 |  |  | P-01 ¦ Q2 |  | Audit Cloturé
| 50 |  | P-01 |  | PA | 2018-03-31 | 2017-12-01 | 2018-08-12 | 22/07/2018 au 12/08/2018 |  |  | P-01 ¦ Q2 |  | Audit Cloturé
| 51 |  | P-01 |  | PA | 2018-06-01 | 15/04/2018. |  | 22/07/2018 au 20/8/2018 |  |  | P-01 ¦ Q2 |  | Audit Cloturé
| 52 |  | P-01 |  | NP | En production depuis 2016 | … /…/2018 | 2018-05-08 | 20/05/2018 23/05/2018 |  |  | P-01 ¦ Q2 |  | Audit Cloturé
| 53 |  | P-01 |  | NP | En production depuis 2016 | … /…/2018 | 2017-05-24 |  |  |  | P-01 ¦ Q4 |  | Non reçu
| 54 |  | P-01 |  | PA | V1 01/04/2018 V2 31/12/2018 | … /…/2018 |  |  |  |  | P-01 ¦ Q4 |  | Non reçu
| 55 |  | P-01 |  | PA | V1 Février 2018 V2 31/12/2018 | … /…/2018 |  |  |  |  | P-01 ¦ Q4 |  | Non reçu
| 56 |  | P-01 |  | NP |  |  |  | 27/05/2018 06/06/2018 |  |  |  |  | Audit Cloturé
| 57 |  | P-01 |  | NP | 2018-04-01 | … /…/2018 |  |  |  |  | P-01 ¦ Q2 |  | Non reçu
| 58 |  | P-01 |  | PA | 31/12/2018 | … /…/2018 |  |  |  |  | P-01 ¦ Q4 |  | Non reçu
| 59 |  | P-01 |  | PA | VI déjà auditée V2 31/12/2018 | … /…/2018 |  |  |  |  | P-01 ¦ Q4 |  | Non reçu
| 60 |  | P-01 |  | PA | 2018-12-31 | … /…/2018 |  |  |  |  | P-01 ¦ Q4 |  | Non reçu
| 61 |  | P-01 |  | PA | 2018-12-31 | … /…/2018 |  |  |  |  | P-01 ¦ Q4 |  | Non reçu
| 62 |  | P-02 |  | PA | … /05/2018 | … /04/2018 |  |  |  |  | P-02 ¦ Q2 |  | Cloturé
| 63 |  | P-02 |  | PA | … /04/2018 | … /03/2018 |  |  |  |  | P-02 ¦ Q2 |  | Cloturé
| 64 |  | P-02 |  | PA | … /04/2018 | … /03/2018 |  |  |  |  | P-02 ¦ Q2 |  | Cloturé
| 65 |  | P-02 |  | PA | … /06/2018 | … /05/2018 |  |  |  |  | P-02 ¦ Q2 |  | Non reçu
| 66 |  | P-01 |  | PA | [8 empty] | Recus
| 67 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2018-03-07 | 27/03/2018 03/04/2018 |  |  |  |  | Cloturé
| 68 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2017-11-30 | 17/12/2017 18/01/2018 |  |  | P-01 ¦ Q1 |  | Audit Cloturé
| 69 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2017-12-05 | 11/02/2018 22/02/2018 |  |  | P-01 ¦ Q1 |  | Audit Cloturé
| 70 |  | P-01 |  | NP | [8 empty] | Non reçu
| 71 |  | P-01 |  | NP | [8 empty] | Non reçu
| 72 |  | P-06 |  | PA |  |  | Introduit par mois | [5 empty] | Non reçu
| 73 |  | P-08 |  | NP |  |  | 2018-03-19 | 19/03/2018 25/03/2018 | 2018-04-18 |  | P-01 ¦ Q2 | Visa avec réserve : Il faut faire la MAJ | Cloturé
| 74 |  | P-01 |  | NP |  |  | 2018-04-30 | 03/06/2018 14/06/2018 |  |  | P-01 ¦ Q2 |  | Audit Cloturé
[24 empty] | Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Audit Cloturé | 18 | 24.32% |  | Audit Fait | 28 | 37.84% |  | PA | 44 | 59.46%
|  |  |  | Cloturé | 28 | 37.84% |  | Audit en cours | 20 | 27.03% |  | NP | 30 | 40.54%
|  |  |  | Non reçu | 24 | 32.43% |  | Audit Restant | 25 | 33.78% |  | ID | 0 | 0%
|  |  |  | Recus | 1 | 1.351% |  | Audit Annulé | 1 | 1.351% |  | Total | 74 | 100%
|  |  |  | Annulé | 1 | 1.351% |  |  | Total | 100%
|  |  |  | Attendre la bon version | 1 | 1.351% | [5 empty] | Audit : PA & Fait | 13 | 17.57% | 46.43%
|  |  |  | En cours | 1 | 1.351% |  | Audit d'urgence | 2 | 2.703% |  | Audit : NP & Fait | 15 | 20.27% | 53.57%
|  |  |  | Total | 74 | 100% |  | Audit des templates | 1 | 1.351% |  | Audit : PA & Restant | 21 | 28.38% | 84%
[8 empty] | Audit Env Hébergement | 12 | 16.22% |  | Audit : NP & Restant | 4 | 5.405% | 16%
[8 empty] | Audit Passage en Production | 57 | 77.03% |  | Audit : NP & Encours | 11 | 14.86% | 55% |  |  |  | Totale | Critique | Elevé | Moyenne | Faible | Note | Collecte d'information | La mauvaise configuration | La gestion des identités | La gestion de l'authentification | La gestion des autorisations | La gestion des sessions | La gestion des entrées | La gestion des erreurs | Les attaques sur la cryptographie | Test du côté client | Bugs | La logique métier |  | Autres
[9 empty] | 2 | 2.703% |  | Audit : PA & Encours | 8 | 10.81% | 40% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[18 empty] | Max | 0 | #N/A
Helpdesk
0
Facturation Caseg
#DIV/0!
PLAN ANNUEL d'AUDIT 2018
Codification